## 작성 규칙
작성 규칙
탭 구성 | 작성 규칙 / 변경 이력 / 요약 / 공통 / OCR / RAG / 챗봇 / 실천·보상 / 비기능 — 규칙과 변경 이력을 먼저 확인한 뒤 피처(담당자)별 탭을 수정. 요구사항 하나가 여러 화면에 걸치므로 화면별이 아닌 피처별로 나눔
ID | REQ-000 기능 / NFR-000 비기능. 번호대 — 회원 001~ · 업로드 010~ · OCR 020~ · 약품매칭 030~ · 안전성 040~ · 안내문 050~ · 생활습관 060~ · 챗봇 070~ · 이력 080~ · 피드백 090~ · 음성 100~ · 실천·보상 110~ · 공통화면 120~
관련 화면 | Figma 통합 와이어프레임의 화면 ID (CM 공통 · OC OCR · RG RAG · CB 챗봇 · RW 실천·보상, 예외는 -E1)
관련 API | API 명세서 번호 (A 인증 · U 회원 · O OCR · R 분석 · H 챗봇 · P 실천·보상)
우선순위 | High = 피처 핵심 기능(OCR · RAG · 챗봇 · 보상, 참여기업 필수 · 기술 깊이) · 평가 기준(응답 속도 등) / Medium = 피처 보조 기능 · 예외 처리 · 최소 회원 기능 / Low = 개인정보 · 보안 · 일반 프론트 · 백엔드 구현 (최소 구현, 여유 있을 때) — 일반 구현은 AI 도구로 처리하므로 평가 · 설계 비중은 피처에 둔다
상태 | 확정 / 팀 확인 필요 (9/29 전 결정) / 선택 구현 / 보류 (멘토링 · 외부 확인 대기)
변경 | 초안(69건) 대비 — 기존 / 수정 (노란 배경) / 신규 (파란 배경)
최종 수정 | 그 요구사항이 마지막으로 바뀐 버전. 바꿀 때마다 변경 이력 탭에 버전 요약 한 줄 + 위치 · 현행(As-Is) · 개정(To-Be) 세부 행을 추가 — 현행에는 바꾸기 전 값을 그대로 적음
새 행 추가 | 해당 탭 맨 아래에 추가 (요약 탭은 각 탭 50행 여유분까지 자동 집계)
예시 | REQ-033 · 약품매칭 · 확인 전 분석 시작 제한 · High · OC-02 · R-1 (409) · 채연 · 확정 · 신규 · v1.0

## 변경 이력
변경 이력
※ 왼쪽 행 번호 옆 [+] / [-] 버튼으로 세부사항을 펼치고 접을 수 있습니다. 바꿀 때마다 버전 요약 한 줄 + 아래에 위치 · 현행(As-Is) · 개정(To-Be)을 적고, 현행에는 바꾸기 전 값을 그대로 남겨 주세요.
버전 | 일자 | 변경 내용 |  | 담당
v0.1 | 2026-09-22 | 최초 작성 — 요구사항 69건(REQ-001~NFR-051). 참여기업 요구사항 · 공공데이터 확보 결과 기준 |  | 이형준
v1.0 | 2026-09-24 | 통합 와이어프레임(45개 화면) · API 명세서 v1.0 반영 — 칸 추가, 기존 15건 상세 보완 · 비고 10건 정리, 신규 32건 추가 |  | 이형준
| 위치 | 현행 (As-Is) | 개정 (To-Be)
| 전체 / 표 칸 구성 | ID · 기능/비기능 · 카테고리 · 요구사항 명칭 · 상세 내용 · 우선순위 · 비고 (7칸) | ID · 구분 · 카테고리 · 요구사항 명칭 · 상세 내용 · 우선순위 · 관련 화면 · 관련 API · 담당 · 상태 · 변경 · 최종 수정 · 비고 (13칸) 사유: 통합 와이어프레임(45개 화면) · API 명세서와 연결
| 공통 / REQ-001 회원가입 / 상세 내용 | 사용자는 이메일과 비밀번호로 회원가입할 수 있어야 한다. 출생연도와 성별을 필수로 입력한다. | 사용자는 이메일과 비밀번호로 회원가입할 수 있어야 한다. 출생연도와 성별은 필수, 이름(별명)은 선택으로 입력한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 공통 / REQ-002 로그인 / 상세 내용 | 사용자는 가입한 계정으로 로그인할 수 있어야 한다. 로그인 실패 5회 시 10분간 잠금 처리한다. | 사용자는 가입한 계정으로 로그인할 수 있어야 한다. 틀릴 때마다 남은 횟수를 안내하고, 5회 실패 시 10분간 잠그며 남은 시간을 표시한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 공통 / REQ-004 회원 탈퇴 / 상세 내용 | 사용자는 탈퇴할 수 있어야 하며 탈퇴 시 업로드한 진료기록과 생성된 안내문은 즉시 삭제된다. | 사용자는 탈퇴 전 지워지는 정보 목록을 확인하고 동의해야 하며, 탈퇴 시 진료 정보 · 분석 결과 · 안내문 · 실천 기록 · 챗봇 대화가 즉시 삭제된다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 공통 / REQ-006 — 신규 행 추가 | (없음) | 내 정보 조회 · 수정 · Low 사용자는 이름(별명) · 출생연도 · 성별을 확인하고 수정할 수 있어야 한다. 이메일은 수정할 수 없고, 출생연도 · 성별 변경은 다음 분석부터 반영된다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 공통 / REQ-007 — 신규 행 추가 | (없음) | 동의 내역 조회 · 철회 · Low 사용자는 동의한 약관과 동의 일시를 확인하고 민감정보 수집 동의를 철회할 수 있어야 한다. 철회하면 업로드 · 분석을 이용할 수 없다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| 공통 / REQ-008 — 신규 행 추가 | (없음) | 로그인 만료 처리 · Low 시스템은 로그인이 만료되면 사유를 안내하고 로그인 화면으로 이동시켜야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| OCR / REQ-011 카메라 촬영 업로드 / 상세 내용 | 사용자는 모바일에서 카메라로 직접 촬영하여 업로드할 수 있어야 한다. | 사용자는 모바일에서 카메라로 직접 촬영하여 업로드할 수 있어야 한다. 카메라 권한이 없으면 설정 이동 또는 갤러리 선택으로 계속할 수 있다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| OCR / REQ-013 다중 업로드 / 상세 내용 | 사용자는 처방전을 한 번에 최대 5장까지 업로드할 수 있어야 한다. | 사용자는 처방전 · 약봉투를 최대 5장까지 이어서 촬영 · 선택하고 한 번에 인식을 시작할 수 있어야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤 [팀 확인 필요]
| OCR / REQ-016 — 신규 행 추가 | (없음) | 촬영 품질 사전 검사 · High 시스템은 촬영 직후 초점 · 밝기 · 문서 잘림을 검사하고, 기준에 못 미치면 사유를 알리고 다시 찍도록 안내해야 한다. 사용자가 원하면 "확인 필요" 상태로 계속 진행할 수 있다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| OCR / REQ-017 — 신규 행 추가 | (없음) | 관련 없는 사진 감지 · Medium 시스템은 처방전 · 약봉투가 아닌 사진을 걸러내고 다시 찍도록 안내해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| OCR / REQ-025 — 신규 행 추가 | (없음) | 문서 종류 판별 표시 · High 시스템은 사진이 처방전인지 약봉투인지 판별하고, 인식 결과 화면에 문서 종류와 병원 이름을 표시해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| OCR / REQ-032 미매칭 약품 표시 / 상세 내용 | 시스템은 끝내 매칭되지 않은 약품을 별도 표시하고 해당 약품은 안전성 점검 대상에서 제외됨을 안내해야 한다. | 시스템은 끝내 매칭되지 않은 약품을 사용자가 "빼고 진행"으로 선택할 수 있게 하고, 결과 화면 맨 위에 점검에서 빠진 약으로 표시해야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| OCR / REQ-033 — 신규 행 추가 | (없음) | 확인 전 분석 시작 제한 · High 시스템은 "확인 필요" 또는 "찾지 못함" 상태의 약이 남아 있으면 분석 시작을 막고, 무엇을 해야 시작할 수 있는지 안내해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| OCR / REQ-034 — 신규 행 추가 | (없음) | 약 이름 검색 · 자동완성 · High 사용자는 인식되지 않은 약을 이름으로 검색해 직접 추가할 수 있어야 하며, 입력 중 비슷한 약 이름을 추천받는다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| RAG / REQ-047 경고 근거 표시 / 상세 내용 | 시스템은 각 경고에 대해 금기 사유와 식약처 고시일자를 함께 표시해야 한다. | 시스템은 경고마다 관련 약(처방 병원 · 성분), 쉬운 설명, 금기 사유 원문, 고시명 · 고시일, 판정 방식(DB 조회)을 상세 화면에서 보여줘야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| RAG / REQ-048 경고 등급 구분 / 상세 내용 | 시스템은 경고를 위험/주의/참고 3단계로 구분하여 표시해야 한다. | 시스템은 경고를 위험 / 주의 / 참고 3단계로 구분하고, 등급을 색과 함께 글자 라벨로 표시해야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| RAG / REQ-049 — 신규 행 추가 | (없음) | 다제약물 경고 · Medium 시스템은 복용 약이 기준 개수 이상이면 여러 약을 함께 먹고 있다는 사실과 약사 상담을 안내해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| RAG / REQ-050 복약 안내문 생성 / 상세 내용 | 시스템은 약품별 효능 복용법 주의사항을 비전문가가 이해할 수 있는 문장으로 생성해야 한다. | 시스템은 약품별로 무엇에 쓰나요 / 어떻게 먹나요 / 주의할 점 / 출처를 같은 순서로, 비전문가가 이해할 수 있는 문장으로 생성해야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| RAG / REQ-054 생성 진행 상태 표시 / 상세 내용 | 시스템은 안내문 생성 중 진행 단계를 화면에 표시해야 한다. | 시스템은 분석 중 약 정보 확인 / 안전성 점검 / 안내문 작성 단계와 각 상태(완료 · 진행 중 · 대기)를 화면에 표시해야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| RAG / REQ-055 생성 실패 처리 / 상세 내용 | 시스템은 생성에 실패한 경우 사유를 안내하고 재시도 버튼을 제공해야 한다. | 시스템은 분석 실패 시 실패한 단계와 사유를 안내하고, 실패한 단계부터 다시 시도할 수 있게 해야 한다. 3회 연속 실패 시 재시도를 막는다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| RAG / REQ-056 — 신규 행 추가 | (없음) | 부분 결과 제공 · High 시스템은 안내문 작성만 실패한 경우에도 이미 끝난 안전성 점검 결과를 먼저 보여줄 수 있어야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| RAG / REQ-057 — 신규 행 추가 | (없음) | 확인된 위험 없음 안내 · High 시스템은 경고가 0건일 때 "안전하다"고 단정하지 않고 "확인된 위험이 없다"는 문구, 점검한 항목 목록, 자료의 한계를 함께 보여줘야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| RAG / REQ-058 — 신규 행 추가 | (없음) | 분석 중 화면 이탈 허용 · Medium 사용자는 분석 중 화면을 떠날 수 있어야 하며, 분석은 계속 진행되고 홈의 최근 분석 카드에 "분석 중"으로 표시된다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| RAG / REQ-063 — 신규 행 추가 | (없음) | 질환 정보 없을 때 처리 · Medium 시스템은 질병분류기호가 없을 때(약봉투 등) 약 기준 주의사항은 그대로 보여주고, 사용자가 해당 질환을 직접 고를 수 있게 해야 한다. 직접 고른 질환은 처방전 코드와 구분해 표시한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| 챗봇 / REQ-075 — 신규 행 추가 | (없음) | 분석 결과 맥락으로 대화 시작 · High 사용자가 경고 · 약 화면에서 챗봇으로 넘어가면, 챗봇은 해당 분석 결과와 질문 대상(경고 · 약)을 알고 대화를 시작하고 이를 화면에 표시해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 챗봇 / REQ-076 — 신규 행 추가 | (없음) | 추천 질문 · Low 시스템은 대화 기록이 없을 때 추천 질문을 보여주고, 누르면 그 질문으로 대화를 시작해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| 챗봇 / REQ-077 — 신규 행 추가 | (없음) | 대화 기록 달력 · 목록 · Low 사용자는 날짜별로 지난 대화를 찾아보고, 대화 제목을 수정 · 공유 · 내보낼 수 있어야 한다. 공유 시 건강 정보가 함께 전달된다는 경고를 표시한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 챗봇 / REQ-078 — 신규 행 추가 | (없음) | 음성 질문 입력 · Low 사용자는 말로 질문을 입력할 수 있어야 하며, 인식에 실패하면 다시 말하기 또는 글자 입력을 선택할 수 있다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 챗봇 / REQ-079 — 신규 행 추가 | (없음) | 사진 · 파일 첨부 · Low 사용자는 대화 중 사진 · 파일을 첨부할 수 있어야 한다. 처방전 · 약봉투는 촬영 · 업로드 화면에서 올리도록 안내한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 공통 / REQ-081 이력 삭제 / 상세 내용 | 사용자는 개별 분석 이력을 삭제할 수 있어야 한다. | 사용자는 개별 분석 기록을 삭제할 수 있어야 하며, 삭제 전 확인 창을 거친다. 지운 기록은 되돌릴 수 없다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤 [팀 확인 필요]
| 공통 / REQ-082 — 신규 행 추가 | (없음) | 실패한 분석 다시 하기 · Low 사용자는 분석에 실패한 기록에서 다시 분석을 시작할 수 있어야 한다. 원본 사진을 저장하지 않으므로 다시 촬영한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 실천·보상 / REQ-110 — 신규 행 추가 | (없음) | 생활습관 추천 결과 · High 시스템은 분석 결과의 질환 · 복용 약을 기준으로 생활습관 팩트 테이블에서 실천 목표를 최대 3개 추천하고, 추천 이유(질환 · 약)를 라벨로 표시해야 한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준) [팀 확인 필요]
| 실천·보상 / REQ-111 — 신규 행 추가 | (없음) | 실천 목표 선택 · High 사용자는 추천 중 최대 3개를 이번 주 실천 목표로 직접 선택할 수 있어야 한다. 0개면 시작할 수 없다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준)
| 실천·보상 / REQ-112 — 신규 행 추가 | (없음) | 오늘의 실천 기록 · High 사용자는 오늘의 목표를 체크형(완료) 또는 수량형(걷기 분 등)으로 기록할 수 있어야 한다. 같은 날 같은 목표의 중복 완료는 무시하고, 목표가 없으면 분석을 안내한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준)
| 실천·보상 / REQ-113 — 신규 행 추가 | (없음) | 포인트 지급 · High 시스템은 목표 완료 시 포인트를 지급하고, 하루 목표를 모두 완료하면 추가 포인트를 지급하되 같은 날 중복 지급하지 않아야 한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준)
| 실천·보상 / REQ-114 — 신규 행 추가 | (없음) | 달성 현황 · Medium 사용자는 이번 주 요일별 실천 여부, 달성률, 연속 실천일, 이번 주 · 누적 포인트를 확인할 수 있어야 한다. 기록이 없으면 다음 할 일을 안내한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준)
| 실천·보상 / REQ-115 — 신규 행 추가 | (없음) | 기록 저장 실패 재시도 · Medium 시스템은 실천 기록 저장에 실패하면 화면 안 배너로 알리고 같은 요청을 다시 시도할 수 있게 해야 한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준)
| 실천·보상 / REQ-116 — 신규 행 추가 | (없음) | 주간 목표 다시 고르기 · Medium 사용자는 한 주가 끝나면 목표를 이어가거나 다시 고를 수 있어야 한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준) [팀 확인 필요]
| 실천·보상 / REQ-117 — 신규 행 추가 | (없음) | 실천 기록 검증 · Low 시스템은 몰아서 체크하는 등 비정상 기록 패턴을 감지해 표시할 수 있어야 한다. 사유: 실천·보상 요구사항 신규 부여 (담당자 명세 기준) [팀 확인 필요]
| 공통 / REQ-120 — 신규 행 추가 | (없음) | 홈 요약 · High 시스템은 홈에서 오늘의 실천 진행률, 최근 분석 결과 요약, 챗봇 진입, 새 분석 버튼을 한 화면에 보여줘야 한다. 기록이 없으면 이용 순서를 안내한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 공통 / REQ-121 — 신규 행 추가 | (없음) | 공통 오류 화면 · Medium 시스템은 네트워크 · 서버 오류 · 로그인 만료 시 공통 오류 화면에서 사유를 글자로 안내하고 다시 시도 · 홈 이동을 제공해야 한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 비기능 / NFR-020 모바일 우선 설계 / 상세 내용 | 모든 화면은 모바일(375px 기준)에서 정상 표시되어야 한다. | 모든 화면은 모바일 폭 375px 기준으로 설계한다. 세로 길이는 내용에 따라 늘어난다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 비기능 / NFR-022 고령자 가독성 / 상세 내용 | 본문 글자 크기는 16px 이상 배경과 문자의 명도 대비는 4.5:1 이상을 유지한다. | 본문 글자 크기는 16px 이상(가장 작은 글자도 13px 이상), 글자와 배경의 명도 대비는 4.5:1 이상을 유지한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 비기능 / NFR-023 일관된 UI / 상세 내용 | 모든 화면은 동일한 디자인 규칙(색상 타이포 컴포넌트)을 따라야 한다. | 모든 화면은 톤앤매너 가이드(색상 · 글자 스타일 · 기본 요소 · 하단 메뉴 홈/실천/챗봇/내정보 고정)를 따라야 한다. 사유: 와이어프레임 화면 흐름에 맞춤
| 비기능 / NFR-024 — 신규 행 추가 | (없음) | 상태는 글자 라벨로 표시 · High 모든 상태(확인됨 · 확인 필요 · 찾지 못함 · 위험 · 완료 등)는 색만으로 구분하지 않고 글자 라벨을 함께 표시한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 비기능 / NFR-032 — 신규 행 추가 | (없음) | 경고는 AI를 거치지 않음 · High 안전성 경고 문장은 DUR 조회 결과를 템플릿으로 표시하며 AI가 요약 · 생성하지 않는다. AI는 쉬운 설명 문장에만 사용한다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능
| 비기능 / NFR-033 — 신규 행 추가 | (없음) | 의료 표현 기준 · High 안내 문구는 진단 · 효과 약속 표현("혈압이 내려갑니다")을 쓰지 않고 "도움이 될 수 있어요", "의료진과 상의하세요" 형식을 따른다. 사유: 와이어프레임에서 새로 나온 기능 [팀 확인 필요]
| OCR / REQ-012 약봉투 업로드 / 비고 | 참여기업 필수 요구사항에 명시 | 약봉투에는 질병분류기호가 없어 생활습관 안내는 RG-05-E1로 이어짐
| OCR / REQ-013 다중 업로드 / 비고 | 여러 병원 처방전 동시 점검이 핵심 시나리오 | 여러 병원 처방전 동시 점검이 핵심 시나리오. 와이어프레임을 여러 장 흐름으로 바꿈 → 채연 확인
| OCR / REQ-031 매칭 후보 제시 / 비고 | 처방전 표기와 DB 제품명이 일치하지 않는 경우가 많음 | "확인됨"으로 볼 매칭 점수 기준 확정 필요 (채연)
| 챗봇 / REQ-073 답변 불가 처리 / 비고 | 환각 방지 | "확인이 어렵습니다" 처리 조건 · 문구 팀 논의
| 챗봇 / REQ-074 진단·처방 요청 거절 / 비고 | 서비스 범위 밖 | "의료진 상담 필요" 처리 조건 · 문구 팀 논의
| 공통 / REQ-081 이력 삭제 / 비고 | (없음) | 삭제한 기록에서 생긴 실천 목표 · 포인트 처리 → 성규와 결정
| 비기능 / NFR-011 원본 이미지 미저장 / 비고 | 민감정보 최소 수집 ※ 멘토링 확인 필요 | ※ 멘토링 확인 필요. 원본을 저장하지 않으면 실패 기록은 다시 찍어야 함 (CM-04)
| 비기능 / NFR-020 모바일 우선 설계 / 비고 | ※ 멘토링 확인 필요 - 플랫폼 확정 후 | 보류 해제 — 플랫폼 모바일 확정
| 비기능 / NFR-022 고령자 가독성 / 비고 | 고령 타겟 | 톤앤매너 가이드 기준
| 비기능 / NFR-023 일관된 UI / 비고 | 참여기업 평가 기준 4-2 | Figma 00 톤앤매너 가이드
v1.1 | 2026-09-24 | 한 시트 → 피처(담당자)별 탭으로 분리 |  | 이형준
| 위치 | 현행 (As-Is) | 개정 (To-Be)
| 전체 / 시트 구성 | 요구사항 정의서 한 시트 (101건) | 작성 규칙 → 변경 이력 → 요약 → 공통 · OCR · RAG · 챗봇 · 실천·보상 · 비기능 (9개 탭) 사유: 담당자별로 자기 탭만 관리하도록
v1.2 | 2026-09-24 | 우선순위 기준 정리 — 피처 핵심 High, 개인정보 · 보안 · 일반 구현은 Low로 조정 (20건) |  | 이형준
| 위치 | 현행 (As-Is) | 개정 (To-Be)
| 작성 규칙 / 우선순위 기준 | High / Medium / Low 등급만 표기 (등급별 기준 문구 없음) | 피처 핵심 High / 보조 · 예외 Medium / 개인정보 · 보안 · 일반 구현 Low 사유: 멘토링 방향: 피처를 깊게. 개인정보 · 보안 · 프론트 · 백엔드 일반 구현은 AI 도구로 처리하므로 비중 축소
| 공통 / REQ-001 회원가입 / 우선순위 | High | Medium (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 최소 구현 — 가입은 있어야 하지만 피처가 아님
| 공통 / REQ-002 로그인 / 우선순위 | High | Medium (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 최소 구현 — 로그인만 우선, 5회 잠금은 여유 있을 때
| 공통 / REQ-003 로그아웃 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 공통 / REQ-004 회원 탈퇴 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 개인정보 · 일반 구현
| 공통 / REQ-005 개인정보 처리방침 동의 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 개인정보 — 동의 체크만 최소 구현
| 공통 / REQ-006 내 정보 조회 · 수정 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 공통 / REQ-007 동의 내역 조회 · 철회 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 개인정보
| 공통 / REQ-008 로그인 만료 처리 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 보안 · 일반 구현
| 공통 / REQ-081 이력 삭제 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 공통 / REQ-082 실패한 분석 다시 하기 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 공통 / REQ-121 공통 오류 화면 / 우선순위 | High | Medium (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 공통 예외 처리
| 비기능 / NFR-004 동시 사용자 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 비기능 / NFR-005 캐싱 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현
| 비기능 / NFR-010 인증·인가 / 우선순위 | High | Medium (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 보안 — 본인 데이터만 조회하는 기본만
| 비기능 / NFR-011 원본 이미지 미저장 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 개인정보
| 비기능 / NFR-012 추출 정보 암호화 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 보안
| 비기능 / NFR-013 식별정보 마스킹 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 개인정보
| 비기능 / NFR-014 통신 암호화 / 우선순위 | High | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 보안 — 배포 환경 기본값 사용
| 비기능 / NFR-040 배포 환경 / 우선순위 | High | Medium (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 배포는 필요하지만 캠프 제공 인프라 사용
| 비기능 / NFR-041 API 사용량 제한 / 우선순위 | Medium | Low (비고에 "우선순위 조정" 문구 추가) 사유: 일반 구현

## 요약
요구사항 정의서 v1.2 · 5팀 · 진료 기록 기반 복약 안내 및 생활습관 개선 가이드 자동 생성 시스템
작성 2026-09-24 · 탭별로 담당자가 관리 · 아래 숫자는 각 탭에서 자동 집계 (행을 추가해도 반영됨)
탭 | 담당 · 범위 | 전체 | 확정 | 팀 확인 필요 | 선택 구현 | 보류 | High | 신규 | 수정
공통 | 형준 · 회원 · 지난 기록 · 홈 · 공통 오류
OCR | 채연 · 촬영 · 업로드 · 인식 · 약품 매칭
RAG | 형준 · 안전성 점검 · 복약 안내 · 생활습관 · 피드백
챗봇 | 수인 · 실시간 챗봇
실천·보상 | 성규 · 추천 · 목표 · 실천 기록 · 포인트
비기능 | 공통 · 성능 · 보안 · 사용성 · 품질 · 운영 · 확장성
합계
참고 문서
와이어프레임 | https://www.figma.com/design/iq3FaNYUqVxysGb1FatARS (화면 ID · 기능설명서 · 화면 이동)
API 명세서 | API 명세서_6기_5팀_v1.0.md
ERD | ERD_6기_5팀_v1.0.dbml
화면 번호 통합표 | screen_id_table.md

## 공통
요구사항 정의서 v1.2 · 공통
형준 · 회원 · 지난 기록 · 홈 · 공통 오류 · 관련 화면 CM · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
REQ-001 | 기능 | 회원 | 회원가입 | 사용자는 이메일과 비밀번호로 회원가입할 수 있어야 한다. 출생연도와 성별은 필수, 이름(별명)은 선택으로 입력한다. | Medium | CM-02 · CM-02-E1 | A-1 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 출생연도·성별은 노인주의/연령금기 판정에 필요 · 우선순위 조정: 최소 구현 — 가입은 있어야 하지만 피처가 아님
REQ-002 | 기능 | 회원 | 로그인 | 사용자는 가입한 계정으로 로그인할 수 있어야 한다. 틀릴 때마다 남은 횟수를 안내하고, 5회 실패 시 10분간 잠그며 남은 시간을 표시한다. | Medium | CM-01 · CM-01-E1 · CM-01-E2 | A-2 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 예외: 비밀번호 5회 오류 · 우선순위 조정: 최소 구현 — 로그인만 우선, 5회 잠금은 여유 있을 때
REQ-003 | 기능 | 회원 | 로그아웃 | 사용자는 로그아웃할 수 있어야 하며 발급된 토큰은 즉시 무효화된다. | Low | CM-05 | A-3 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 우선순위 조정: 일반 구현
REQ-004 | 기능 | 회원 | 회원 탈퇴 | 사용자는 탈퇴 전 지워지는 정보 목록을 확인하고 동의해야 하며, 탈퇴 시 진료 정보 · 분석 결과 · 안내문 · 실천 기록 · 챗봇 대화가 즉시 삭제된다. | Low | CM-07 | U-3 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 민감정보 파기 의무 · 우선순위 조정: 개인정보 · 일반 구현
REQ-005 | 기능 | 회원 | 개인정보 처리방침 동의 | 사용자는 회원가입 시 민감정보(진료기록) 수집·이용에 대해 별도 동의해야 한다. | Low | CM-02 · CM-02-E1 | A-1 · U-4 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 동의 없이 업로드 불가 · 우선순위 조정: 개인정보 — 동의 체크만 최소 구현
REQ-006 | 기능 | 회원 | 내 정보 조회 · 수정 | 사용자는 이름(별명) · 출생연도 · 성별을 확인하고 수정할 수 있어야 한다. 이메일은 수정할 수 없고, 출생연도 · 성별 변경은 다음 분석부터 반영된다. | Low | CM-05 · CM-06 | U-1 · U-2 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.2 | 와이어프레임에서 추가 · 우선순위 조정: 일반 구현
REQ-007 | 기능 | 회원 | 동의 내역 조회 · 철회 | 사용자는 동의한 약관과 동의 일시를 확인하고 민감정보 수집 동의를 철회할 수 있어야 한다. 철회하면 업로드 · 분석을 이용할 수 없다. | Low | CM-05 | U-4 · U-5 | 형준 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.2 | 철회 시 기존 기록 처리 방식 미정 · 우선순위 조정: 개인정보
REQ-008 | 기능 | 회원 | 로그인 만료 처리 | 시스템은 로그인이 만료되면 사유를 안내하고 로그인 화면으로 이동시켜야 한다. | Low | CM-08 · CM-01 | 전체 (401 TOKEN_EXPIRED) | 형준 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.2 | 토큰 만료 시간 · 재발급 도입 여부 미정 · 우선순위 조정: 보안 · 일반 구현
REQ-080 | 기능 | 이력 | 분석 이력 조회 | 사용자는 과거에 분석한 처방전과 안내문 목록을 조회할 수 있어야 한다. | Medium | CM-04 · CM-04-E2 · CM-03 | R-7 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1
REQ-081 | 기능 | 이력 | 이력 삭제 | 사용자는 개별 분석 기록을 삭제할 수 있어야 하며, 삭제 전 확인 창을 거친다. 지운 기록은 되돌릴 수 없다. | Low | CM-04-E1 | R-8 | 형준 | 팀 확인 필요 | 수정 | v1.2 | 삭제한 기록에서 생긴 실천 목표 · 포인트 처리 → 성규와 결정 · 우선순위 조정: 일반 구현
REQ-082 | 기능 | 이력 | 실패한 분석 다시 하기 | 사용자는 분석에 실패한 기록에서 다시 분석을 시작할 수 있어야 한다. 원본 사진을 저장하지 않으므로 다시 촬영한다. | Low | CM-04 | O-1 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.2 | NFR-011 연계 · 우선순위 조정: 일반 구현
REQ-120 | 기능 | 공통화면 | 홈 요약 | 시스템은 홈에서 오늘의 실천 진행률, 최근 분석 결과 요약, 챗봇 진입, 새 분석 버튼을 한 화면에 보여줘야 한다. 기록이 없으면 이용 순서를 안내한다. | High | CM-03 · CM-03-E1 | U-1 · R-7 · GET /habit-goals/today | 형준 | 확정 | 신규 | v1.0 | 4개 피처 진입점
REQ-121 | 기능 | 공통화면 | 공통 오류 화면 | 시스템은 네트워크 · 서버 오류 · 로그인 만료 시 공통 오류 화면에서 사유를 글자로 안내하고 다시 시도 · 홈 이동을 제공해야 한다. | Medium | CM-08 | 전체 (공통 에러 형식) | 형준 | 확정 | 신규 | v1.2 | 피처별 실패는 각 예외 화면에서 처리 · 우선순위 조정: 공통 예외 처리

## OCR
요구사항 정의서 v1.2 · OCR
채연 · 촬영 · 업로드 · 인식 · 약품 매칭 · 관련 화면 OC · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
REQ-010 | 기능 | 업로드 | 처방전 이미지 업로드 | 사용자는 처방전을 이미지(JPG/PNG) 또는 PDF로 업로드할 수 있어야 한다. 파일 1건당 최대 10MB. | High | OC-01 | O-1 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 필수 요구사항
REQ-011 | 기능 | 업로드 | 카메라 촬영 업로드 | 사용자는 모바일에서 카메라로 직접 촬영하여 업로드할 수 있어야 한다. 카메라 권한이 없으면 설정 이동 또는 갤러리 선택으로 계속할 수 있다. | High | OC-01 · OC-01-E2 | O-1 | 채연 | 확정 | 수정 | v1.0 | 타겟 사용 맥락이 모바일
REQ-012 | 기능 | 업로드 | 약봉투 업로드 | 사용자는 약봉투를 촬영하여 업로드할 수 있어야 한다. | High | OC-01 | O-1 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 약봉투에는 질병분류기호가 없어 생활습관 안내는 RG-05-E1로 이어짐
REQ-013 | 기능 | 업로드 | 다중 업로드 | 사용자는 처방전 · 약봉투를 최대 5장까지 이어서 촬영 · 선택하고 한 번에 인식을 시작할 수 있어야 한다. | High | OC-01 | O-1 | 채연 | 팀 확인 필요 | 수정 | v1.0 | 여러 병원 처방전 동시 점검이 핵심 시나리오. 와이어프레임을 여러 장 흐름으로 바꿈 → 채연 확인
REQ-014 | 기능 | 업로드 | 업로드 실패 안내 | 시스템은 지원하지 않는 형식이거나 용량을 초과한 경우 사유를 화면에 표시해야 한다. | High | OC-01-E1 · OC-01-E3 | O-1 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 예외 처리
REQ-015 | 기능 | 업로드 | 건강검진 결과통보서 업로드 | 사용자는 국가건강검진 결과통보서를 업로드할 수 있어야 한다. | Medium | — | — | 채연 | 보류 | 기존 | v0.1 | ※ 멘토링 확인 필요 - 입력 범위 확정 후 결정
REQ-016 | 기능 | 업로드 | 촬영 품질 사전 검사 | 시스템은 촬영 직후 초점 · 밝기 · 문서 잘림을 검사하고, 기준에 못 미치면 사유를 알리고 다시 찍도록 안내해야 한다. 사용자가 원하면 "확인 필요" 상태로 계속 진행할 수 있다. | High | OC-01-E1 | O-1 (422) | 채연 | 확정 | 신규 | v1.0 | 와이어프레임에서 추가
REQ-017 | 기능 | 업로드 | 관련 없는 사진 감지 | 시스템은 처방전 · 약봉투가 아닌 사진을 걸러내고 다시 찍도록 안내해야 한다. | Medium | OC-01-E3 | O-1 (422) | 채연 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 잘못 걸러내는 경우를 줄이는 기준 필요
REQ-020 | 기능 | OCR | 처방전 텍스트 추출 | 시스템은 업로드된 이미지·PDF에서 약품명 용법 용량 투약일수 질병분류기호를 자동 추출해야 한다. | High | OC-02 | O-2 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 필수 요구사항 (CLOVA OCR)
REQ-021 | 기능 | OCR | 용법용량 구조화 | 시스템은 추출된 용법 문자열을 1회량 1일횟수 총일수 복용시점으로 구조화해야 한다. | High | OC-02 | O-2 · O-3 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 1일 총량 계산에 필요
REQ-022 | 기능 | OCR | 상병코드 인식 | 시스템은 처방전의 질병분류기호(KCD)를 인식하여 질병명으로 변환해야 한다. | High | OC-02 | O-2 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 심평원 상병마스터 47798건 활용
REQ-023 | 기능 | OCR | 인식 결과 확인·수정 | 사용자는 OCR 인식 결과를 화면에서 확인하고 직접 수정할 수 있어야 한다. | High | OC-02 | O-2 · O-3 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | OCR 오인식 대응 (필수)
REQ-024 | 기능 | OCR | 인식 실패 처리 | 시스템은 텍스트 추출에 실패한 경우 재촬영을 안내하고 수동 입력 경로를 제공해야 한다. | High | OC-02-E1 | O-4 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 예외 처리
REQ-025 | 기능 | OCR | 문서 종류 판별 표시 | 시스템은 사진이 처방전인지 약봉투인지 판별하고, 인식 결과 화면에 문서 종류와 병원 이름을 표시해야 한다. | High | OC-02 | O-2 | 채연 | 확정 | 신규 | v1.0 | 와이어프레임에서 추가
REQ-030 | 기능 | 약품매칭 | 약품 자동 매칭 | 시스템은 추출된 약품명을 의약품 마스터(22041품목)와 대조하여 제품코드를 확정해야 한다. | High | OC-02 | O-2 | 채연 | 확정 | 기존 | v0.1 | 심평원 약제급여목록 기준
REQ-031 | 기능 | 약품매칭 | 매칭 후보 제시 | 시스템은 매칭 신뢰도가 기준 미만인 경우 유사 후보를 최대 5개 제시하고 사용자가 선택하도록 해야 한다. | High | OC-02 | O-2 · O-3 | 채연 | 팀 확인 필요 | 기존 | v0.1 | "확인됨"으로 볼 매칭 점수 기준 확정 필요 (채연)
REQ-032 | 기능 | 약품매칭 | 미매칭 약품 표시 | 시스템은 끝내 매칭되지 않은 약품을 사용자가 "빼고 진행"으로 선택할 수 있게 하고, 결과 화면 맨 위에 점검에서 빠진 약으로 표시해야 한다. | High | OC-02 · RG-02 · RG-04 | O-3 · R-4 | 채연 | 확정 | 수정 | v1.0 | 예외 처리 - 점검 누락을 숨기지 않음
REQ-033 | 기능 | 약품매칭 | 확인 전 분석 시작 제한 | 시스템은 "확인 필요" 또는 "찾지 못함" 상태의 약이 남아 있으면 분석 시작을 막고, 무엇을 해야 시작할 수 있는지 안내해야 한다. | High | OC-02 | R-1 (409) | 채연 | 확정 | 신규 | v1.0 | 잘못 인식된 약으로 안내가 나가는 것을 막음
REQ-034 | 기능 | 약품매칭 | 약 이름 검색 · 자동완성 | 사용자는 인식되지 않은 약을 이름으로 검색해 직접 추가할 수 있어야 하며, 입력 중 비슷한 약 이름을 추천받는다. | High | OC-02 · OC-02-E1 | O-4 | 채연 | 확정 | 신규 | v1.0 | 와이어프레임에서 추가

## RAG
요구사항 정의서 v1.2 · RAG
형준 · 안전성 점검 · 복약 안내 · 생활습관 · 피드백 · 관련 화면 RG · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
REQ-040 | 기능 | 안전성점검 | 병용금기 점검 | 시스템은 복용 약품 조합에 대해 식약처 고시 병용금기 해당 여부를 점검해야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | DUR 성분쌍 97326건. DB 조회로 결정적 판정
REQ-041 | 기능 | 안전성점검 | 병용금기 예외 반영 | 시스템은 병용금기 예외 규칙에 해당하는 제품은 경고에서 제외해야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 예외 규칙 미반영 시 오탐 발생
REQ-042 | 기능 | 안전성점검 | 동일성분 중복 점검 | 시스템은 서로 다른 제품이 동일 성분인 경우 중복 복용으로 판정해야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | DUR성분코드 기준 29051품목
REQ-043 | 기능 | 안전성점검 | 효능군 중복 점검 | 시스템은 서로 다른 제품이 동일 효능군인 경우 중복으로 판정해야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 효능군중복점검코드 278개
REQ-044 | 기능 | 안전성점검 | 노인주의 점검 | 시스템은 사용자가 65세 이상인 경우 노인주의 대상 약품을 식별하여 안내해야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 고령 타겟의 핵심 기능
REQ-045 | 기능 | 안전성점검 | 연령금기 점검 | 시스템은 사용자 연령이 금기 조건에 해당하는 약품을 식별해야 한다. | Medium | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1
REQ-046 | 기능 | 안전성점검 | 1일 최대용량 초과 점검 | 시스템은 동일 성분 중복 시 1일 총 투여량을 합산하여 최대 투여기준량 초과 여부를 판정해야 한다. | Medium | RG-02 · RG-03 | R-4 · R-5 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | REQ-021 구조화 결과에 의존
REQ-047 | 기능 | 안전성점검 | 경고 근거 표시 | 시스템은 경고마다 관련 약(처방 병원 · 성분), 쉬운 설명, 금기 사유 원문, 고시명 · 고시일, 판정 방식(DB 조회)을 상세 화면에서 보여줘야 한다. | High | RG-03 | R-5 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.0 | 근거 제시가 서비스 신뢰도의 핵심
REQ-048 | 기능 | 안전성점검 | 경고 등급 구분 | 시스템은 경고를 위험 / 주의 / 참고 3단계로 구분하고, 등급을 색과 함께 글자 라벨로 표시해야 한다. | Medium | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.0
REQ-049 | 기능 | 안전성점검 | 다제약물 경고 | 시스템은 복용 약이 기준 개수 이상이면 여러 약을 함께 먹고 있다는 사실과 약사 상담을 안내해야 한다. | Medium | RG-02 | R-4 | 형준 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 기준 개수 5개 검토 중
REQ-050 | 기능 | 안내문생성 | 복약 안내문 생성 | 시스템은 약품별로 무엇에 쓰나요 / 어떻게 먹나요 / 주의할 점 / 출처를 같은 순서로, 비전문가가 이해할 수 있는 문장으로 생성해야 한다. | High | RG-04 | R-4 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.0 | 참여기업 필수 요구사항
REQ-051 | 기능 | 안내문생성 | 근거 기반 생성 | 시스템은 식약처 허가정보에 근거한 내용만 생성해야 하며 근거가 없는 내용은 생성하지 않아야 한다. | High | RG-04 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 환각 방지 (RAG)
REQ-052 | 기능 | 안내문생성 | 출처 표시 | 시스템은 생성된 안내문에 근거 출처(식약처 허가정보 등)를 표시해야 한다. | High | RG-03 · RG-04 | R-4 · R-5 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1
REQ-053 | 기능 | 안내문생성 | 면책 문구 표시 | 시스템은 모든 안내문에 의학적 진단·처방이 아님을 명시하는 문구를 표시해야 한다. | High | CM-03 · RG-02~05 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 의료 서비스 필수
REQ-054 | 기능 | 안내문생성 | 생성 진행 상태 표시 | 시스템은 분석 중 약 정보 확인 / 안전성 점검 / 안내문 작성 단계와 각 상태(완료 · 진행 중 · 대기)를 화면에 표시해야 한다. | High | RG-01 | R-2 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.0 | 수십 초 소요 - 비동기 처리
REQ-055 | 기능 | 안내문생성 | 생성 실패 처리 | 시스템은 분석 실패 시 실패한 단계와 사유를 안내하고, 실패한 단계부터 다시 시도할 수 있게 해야 한다. 3회 연속 실패 시 재시도를 막는다. | High | RG-01-E1 | R-2 · R-3 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.0 | 예외 처리
REQ-056 | 기능 | 안내문생성 | 부분 결과 제공 | 시스템은 안내문 작성만 실패한 경우에도 이미 끝난 안전성 점검 결과를 먼저 보여줄 수 있어야 한다. | High | RG-01-E1 · RG-02 | R-2 · R-4 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.0 | 경고는 AI를 거치지 않아 먼저 나올 수 있음
REQ-057 | 기능 | 안내문생성 | 확인된 위험 없음 안내 | 시스템은 경고가 0건일 때 "안전하다"고 단정하지 않고 "확인된 위험이 없다"는 문구, 점검한 항목 목록, 자료의 한계를 함께 보여줘야 한다. | High | RG-02-E1 | R-4 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.0 | 와이어프레임에서 추가
REQ-058 | 기능 | 안내문생성 | 분석 중 화면 이탈 허용 | 사용자는 분석 중 화면을 떠날 수 있어야 하며, 분석은 계속 진행되고 홈의 최근 분석 카드에 "분석 중"으로 표시된다. | Medium | RG-01 · CM-03 | R-2 · R-7 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.0 | 비동기 처리(NFR-002)
REQ-060 | 기능 | 생활습관 | 질환별 생활습관 가이드 | 시스템은 인식된 상병코드에 해당하는 생활습관 개선 가이드를 제공해야 한다. | High | RG-05 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 필수 요구사항
REQ-061 | 기능 | 생활습관 | 복약 연계 가이드 | 시스템은 복용 중인 약물군과 연계한 생활습관 주의사항을 제공해야 한다. | High | RG-05 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 예: 이뇨제 복용 시 칼륨 / 와파린 복용 시 비타민K
REQ-062 | 기능 | 생활습관 | 상충 권고 처리 | 시스템은 복수 질환으로 권고가 상충하는 경우 안전한 쪽을 우선하고 의료진 상담을 안내해야 한다. | Medium | RG-05 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 예: 고혈압(칼륨 권장) + 신장병(칼륨 제한)
REQ-063 | 기능 | 생활습관 | 질환 정보 없을 때 처리 | 시스템은 질병분류기호가 없을 때(약봉투 등) 약 기준 주의사항은 그대로 보여주고, 사용자가 해당 질환을 직접 고를 수 있게 해야 한다. 직접 고른 질환은 처방전 코드와 구분해 표시한다. | Medium | RG-05-E1 | R-6 | 형준 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 질환 선택이 진단처럼 보이지 않도록 문구 검토
REQ-090 | 기능 | 피드백 | 안내문 평가 | 사용자는 생성된 안내문에 대해 도움됨/도움안됨을 평가할 수 있어야 한다. | High | RG-04 | R-9 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 평가항목 3-4 대응
REQ-091 | 기능 | 피드백 | 의견 입력 | 사용자는 평가와 함께 의견을 텍스트로 입력할 수 있어야 한다. | Medium | RG-04 | R-9 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1
REQ-092 | 기능 | 피드백 | 피드백 저장·활용 | 시스템은 수집된 피드백을 저장하고 프롬프트 개선에 활용할 수 있어야 한다. | Medium | — | R-9 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 평가항목 3-4 대응
REQ-100 | 기능 | 음성변환 | 안내문 음성 변환 | 사용자는 생성된 안내문을 음성으로 들을 수 있어야 한다. | Low | RG-04 | R-10 | 형준 | 선택 구현 | 기존 | v0.1 | 선택 구현 - 고령 타겟 접근성
REQ-101 | 기능 | 음성변환 | 재생 제어 | 사용자는 음성 재생을 일시정지하고 재생 속도를 조절할 수 있어야 한다. | Low | RG-04 | R-10 | 형준 | 선택 구현 | 기존 | v0.1 | 선택 구현

## 챗봇
요구사항 정의서 v1.2 · 챗봇
수인 · 실시간 챗봇 · 관련 화면 CB · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
REQ-070 | 기능 | 챗봇 | 실시간 질의응답 | 사용자는 복용 중인 약과 건강에 대해 챗봇으로 질문하고 답변을 받을 수 있어야 한다. | High | CB-01 · CB-01-E1 | H-1 · H-3 | 수인 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 필수 요구사항
REQ-071 | 기능 | 챗봇 | 대화 맥락 반영 | 챗봇은 동일 세션의 이전 대화 내용을 반영하여 답변해야 한다. | High | CB-01 | H-2 · H-3 | 수인 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 필수 요구사항에 명시
REQ-072 | 기능 | 챗봇 | 분석 결과 연계 | 챗봇은 사용자의 복약 정보와 안전성 점검 결과를 근거로 답변해야 한다. | High | CB-01 · CB-01-E2 | H-1 | 수인 | 확정 | 기존 | v0.1
REQ-073 | 기능 | 챗봇 | 답변 불가 처리 | 챗봇은 근거를 찾지 못한 질문에 대해 임의로 답변하지 않고 의료진 상담을 안내해야 한다. | High | CB-01 | H-3 | 수인 | 팀 확인 필요 | 기존 | v0.1 | "확인이 어렵습니다" 처리 조건 · 문구 팀 논의
REQ-074 | 기능 | 챗봇 | 진단·처방 요청 거절 | 챗봇은 진단이나 처방 변경을 요구하는 질문에 대해 답변하지 않고 의료진 상담을 안내해야 한다. | High | CB-01 | H-3 | 수인 | 팀 확인 필요 | 기존 | v0.1 | "의료진 상담 필요" 처리 조건 · 문구 팀 논의
REQ-075 | 기능 | 챗봇 | 분석 결과 맥락으로 대화 시작 | 사용자가 경고 · 약 화면에서 챗봇으로 넘어가면, 챗봇은 해당 분석 결과와 질문 대상(경고 · 약)을 알고 대화를 시작하고 이를 화면에 표시해야 한다. | High | CB-01-E2 | H-1 | 수인 | 확정 | 신규 | v1.0 | 와이어프레임에서 추가 (REQ-072 연계)
REQ-076 | 기능 | 챗봇 | 추천 질문 | 시스템은 대화 기록이 없을 때 추천 질문을 보여주고, 누르면 그 질문으로 대화를 시작해야 한다. | Low | CB-01-E1 | H-1 | 수인 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 추천 질문 문구 확정 필요
REQ-077 | 기능 | 챗봇 | 대화 기록 달력 · 목록 | 사용자는 날짜별로 지난 대화를 찾아보고, 대화 제목을 수정 · 공유 · 내보낼 수 있어야 한다. 공유 시 건강 정보가 함께 전달된다는 경고를 표시한다. | Low | CB-02 · CB-03 | 추가 필요 | 수인 | 선택 구현 | 신규 | v1.0 | 날짜별 여러 대화 구조로 바꿀지 팀 확정 필요 (API · ERD 영향)
REQ-078 | 기능 | 챗봇 | 음성 질문 입력 | 사용자는 말로 질문을 입력할 수 있어야 하며, 인식에 실패하면 다시 말하기 또는 글자 입력을 선택할 수 있다. | Low | CB-05 · CB-05-E1 | — | 수인 | 선택 구현 | 신규 | v1.0 | REQ-100(안내문 읽어주기)와 별개
REQ-079 | 기능 | 챗봇 | 사진 · 파일 첨부 | 사용자는 대화 중 사진 · 파일을 첨부할 수 있어야 한다. 처방전 · 약봉투는 촬영 · 업로드 화면에서 올리도록 안내한다. | Low | CB-04 | 미정 | 수인 | 선택 구현 | 신규 | v1.0 | 구현 여부 미정 (스트레치)

## 실천·보상
요구사항 정의서 v1.2 · 실천·보상
성규 · 추천 · 목표 · 실천 기록 · 포인트 · 관련 화면 RW · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
REQ-110 | 기능 | 실천·보상 | 생활습관 추천 결과 | 시스템은 분석 결과의 질환 · 복용 약을 기준으로 생활습관 팩트 테이블에서 실천 목표를 최대 3개 추천하고, 추천 이유(질환 · 약)를 라벨로 표시해야 한다. | High | RW-01 · RG-05 | GET /recommendations | 성규 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | RW-01과 RG-05 통합 검토. 원 REQ-HABIT-001
REQ-111 | 기능 | 실천·보상 | 실천 목표 선택 | 사용자는 추천 중 최대 3개를 이번 주 실천 목표로 직접 선택할 수 있어야 한다. 0개면 시작할 수 없다. | High | RW-02 | POST /habit-goals | 성규 | 확정 | 신규 | v1.0 | 원 REQ-HABIT-002
REQ-112 | 기능 | 실천·보상 | 오늘의 실천 기록 | 사용자는 오늘의 목표를 체크형(완료) 또는 수량형(걷기 분 등)으로 기록할 수 있어야 한다. 같은 날 같은 목표의 중복 완료는 무시하고, 목표가 없으면 분석을 안내한다. | High | RW-03 · RW-03-E2 · RW-04 | GET /habit-goals/today · POST /habit-goals/{id}/records | 성규 | 확정 | 신규 | v1.0 | 원 REQ-HABIT-003 · 004
REQ-113 | 기능 | 실천·보상 | 포인트 지급 | 시스템은 목표 완료 시 포인트를 지급하고, 하루 목표를 모두 완료하면 추가 포인트를 지급하되 같은 날 중복 지급하지 않아야 한다. | High | RW-04 · RW-05 | POST /habit-goals/{id}/records · GET /rewards/summary | 성규 | 확정 | 신규 | v1.0 | 원 REQ-REWARD-001 · 002
REQ-114 | 기능 | 실천·보상 | 달성 현황 | 사용자는 이번 주 요일별 실천 여부, 달성률, 연속 실천일, 이번 주 · 누적 포인트를 확인할 수 있어야 한다. 기록이 없으면 다음 할 일을 안내한다. | Medium | RW-06 · RW-06-E1 | GET /habit-goals/history · GET /rewards/summary | 성규 | 확정 | 신규 | v1.0 | 원 REQ-HABIT-005 · REWARD-003
REQ-115 | 기능 | 실천·보상 | 기록 저장 실패 재시도 | 시스템은 실천 기록 저장에 실패하면 화면 안 배너로 알리고 같은 요청을 다시 시도할 수 있게 해야 한다. | Medium | RW-03-E1 | POST /habit-goals/{id}/records | 성규 | 확정 | 신규 | v1.0 | 신규
REQ-116 | 기능 | 실천·보상 | 주간 목표 다시 고르기 | 사용자는 한 주가 끝나면 목표를 이어가거나 다시 고를 수 있어야 한다. | Medium | RW-02 | POST /habit-goals | 성규 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 흐름 미정
REQ-117 | 기능 | 실천·보상 | 실천 기록 검증 | 시스템은 몰아서 체크하는 등 비정상 기록 패턴을 감지해 표시할 수 있어야 한다. | Low | RW-03 | — | 성규 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 기술 깊이 확보용 · 팀 논의

## 비기능
요구사항 정의서 v1.2 · 비기능
공통 · 성능 · 보안 · 사용성 · 품질 · 운영 · 확장성 · 관련 화면 전 화면 · 행을 바꾸면 "변경 이력" 탭에 한 줄 추가
ID | 구분 | 카테고리 | 요구사항 명칭 | 상세 내용 | 우선순위 | 관련 화면 | 관련 API | 담당 | 상태 | 변경 | 최종 수정 | 비고
NFR-001 | 비기능 | 성능 | API 응답 시간 | 전체 API의 P95 Latency는 3초 이내여야 한다. | High | — | 전체 | 성규 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 평가 기준
NFR-002 | 비기능 | 성능 | 비동기 처리 | 안내문 생성 요청은 즉시 작업 ID를 반환하고 결과는 폴링으로 조회한다. | High | RG-01 | R-1 · R-2 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | NFR-001 충족 수단
NFR-003 | 비기능 | 성능 | 안전성 점검 응답 | 병용금기 등 DB 조회 기반 점검은 1초 이내에 완료되어야 한다. | High | RG-02 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 관계형 조회
NFR-004 | 비기능 | 성능 | 동시 사용자 | 시스템은 동시 접속 30명 환경에서 정상 동작해야 한다. | Low | — | 전체 | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 데모데이 대비 · 우선순위 조정: 일반 구현
NFR-005 | 비기능 | 성능 | 캐싱 | 동일 약품에 대한 조회 결과는 캐싱하여 중복 API 호출을 방지한다. 단 개인 맞춤 안내문은 캐싱하지 않는다. | Low | — | 전체 | 형준 | 확정 | 수정 | v1.2 | 우선순위 조정: 일반 구현
NFR-010 | 비기능 | 보안 | 인증·인가 | 시스템은 JWT 기반 인증을 적용하고 본인의 진료기록만 조회할 수 있어야 한다. | Medium | — | 전체 | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 평가 기준 5-4 · 우선순위 조정: 보안 — 본인 데이터만 조회하는 기본만
NFR-011 | 비기능 | 보안 | 원본 이미지 미저장 | 업로드된 원본 이미지는 OCR 처리 후 즉시 폐기하며 저장하지 않는다. | Low | OC-01 · CM-04 | O-1 | 채연 | 팀 확인 필요 | 수정 | v1.2 | ※ 멘토링 확인 필요. 원본을 저장하지 않으면 실패 기록은 다시 찍어야 함 (CM-04) · 우선순위 조정: 개인정보
NFR-012 | 비기능 | 보안 | 추출 정보 암호화 | 추출된 진료 정보는 암호화하여 저장해야 한다. | Low | — | 전체 | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 우선순위 조정: 보안
NFR-013 | 비기능 | 보안 | 식별정보 마스킹 | 성명 주민등록번호 등 식별정보는 저장 전 마스킹 처리한다. | Low | — | O-1 | 채연 | 확정 | 수정 | v1.2 | 우선순위 조정: 개인정보
NFR-014 | 비기능 | 보안 | 통신 암호화 | 모든 통신은 HTTPS로 암호화한다. | Low | — | 전체 | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 우선순위 조정: 보안 — 배포 환경 기본값 사용
NFR-020 | 비기능 | 사용성 | 모바일 우선 설계 | 모든 화면은 모바일 폭 375px 기준으로 설계한다. 세로 길이는 내용에 따라 늘어난다. | High | 전 화면 | — | 공통 | 확정 | 수정 | v1.0 | 보류 해제 — 플랫폼 모바일 확정
NFR-021 | 비기능 | 사용성 | 접근 단계 제한 | 주요 기능은 3~5회 이내의 액션으로 접근 가능해야 한다. | High | CM-03 | — | 공통 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 평가 기준 4-3
NFR-022 | 비기능 | 사용성 | 고령자 가독성 | 본문 글자 크기는 16px 이상(가장 작은 글자도 13px 이상), 글자와 배경의 명도 대비는 4.5:1 이상을 유지한다. | Medium | 전 화면 | — | 공통 | 확정 | 수정 | v1.0 | 톤앤매너 가이드 기준
NFR-023 | 비기능 | 사용성 | 일관된 UI | 모든 화면은 톤앤매너 가이드(색상 · 글자 스타일 · 기본 요소 · 하단 메뉴 홈/실천/챗봇/내정보 고정)를 따라야 한다. | High | 전 화면 | — | 공통 | 확정 | 수정 | v1.0 | Figma 00 톤앤매너 가이드
NFR-024 | 비기능 | 사용성 | 상태는 글자 라벨로 표시 | 모든 상태(확인됨 · 확인 필요 · 찾지 못함 · 위험 · 완료 등)는 색만으로 구분하지 않고 글자 라벨을 함께 표시한다. | High | 전 화면 | — | 공통 | 확정 | 신규 | v1.0 | 고령 · 색약 사용자
NFR-030 | 비기능 | 품질 | 결과 일관성 | 동일한 입력에 대해 생성된 안내문의 핵심 정보(약품명 용법 경고)는 반복 실행 시 동일해야 한다. | High | RG-04 | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 참여기업 평가 기준 3-3
NFR-031 | 비기능 | 품질 | 프롬프트 버전 관리 | 생성된 안내문에는 사용된 프롬프트 버전과 모델명을 기록해야 한다. | Medium | — | R-4 | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 평가 기준 3-1 실험 추적
NFR-032 | 비기능 | 품질 | 경고는 AI를 거치지 않음 | 안전성 경고 문장은 DUR 조회 결과를 템플릿으로 표시하며 AI가 요약 · 생성하지 않는다. AI는 쉬운 설명 문장에만 사용한다. | High | RG-02 · RG-03 | R-4 · R-5 | 형준 | 확정 | 신규 | v1.0 | 요약 중 누락 · 환각 방지
NFR-033 | 비기능 | 품질 | 의료 표현 기준 | 안내 문구는 진단 · 효과 약속 표현("혈압이 내려갑니다")을 쓰지 않고 "도움이 될 수 있어요", "의료진과 상의하세요" 형식을 따른다. | High | RG-02~05 · CB-01 · RW-01 | — | 형준 | 팀 확인 필요 | 신규 | v1.0 | 경고 문구 표현 수위 팀 확정 필요
NFR-040 | 비기능 | 운영 | 배포 환경 | 시스템은 Docker 컨테이너로 AWS EC2에 배포되어야 한다. | Medium | — | — | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 캠프 제공 인프라 · 우선순위 조정: 배포는 필요하지만 캠프 제공 인프라 사용
NFR-041 | 비기능 | 운영 | API 사용량 제한 | 외부 API 호출은 동시 요청 수를 제한하여 Rate Limit 초과를 방지해야 한다. | Low | — | — | 성규 | 확정 | 수정 | v1.2 | 팀 공용 API 키 보호 · 우선순위 조정: 일반 구현
NFR-050 | 비기능 | 확장성 | 데이터 갱신 | DUR 및 의약품 마스터는 월 1회 갱신 가능한 구조로 설계한다. | Medium | — | — | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 증분 API 없음 - 스냅샷 비교 방식
NFR-051 | 비기능 | 확장성 | 질환 확장 | 생활습관 가이드는 질환 추가 시 데이터만 추가하면 되는 구조로 설계한다. | Medium | — | — | 형준 | 확정 | 기존 | v0.1 | 평가 기준 2-2